## Backlog
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
1 | Login | Terminado | 8hr | Sprint 1 | Media | José Federico Guardado Rodríguez, Saúl Mauricio Rodríguez Vaquera | Correo, contraseña
2 | Registro | Terminado | 6hr | Sprint 1 | Media | José Federico Guardado Rodríguez, Saúl Mauricio Rodríguez Vaquera | Correo, contraseña
3 | Base de datos | Terminado | 3hr | Sprint 1 | Alta | Jesús Oliverio Rubio González | Crear las tablas para las base de datos, su entidad relación.
4 | Barra lateral | Terminado | 3hr | Sprint 1 | Media | Roberto Noé Zárate Cordero | Hacer las secciones para la pág como lo de los usuarios, equipos, etc.
5 | Registro de usuarios | Terminado | 5hr | Sprint 1 | Alta | José Federico Guardado Rodríguez | Registro de usuarios(No son usuarios que entran en la pág si no para alquilar equipos).
6 | Visualización de usuarios | pendiente | 2hr | Sprint 2 | Media | José Federico Guardado Rodríguez | Visualización de usuarios.
7 | Edición de usuarios | pendiente | 3hr | Sprint 2 | Alta | José Federico Guardado Rodríguez | Editar usuarios.
8 | Registro de activos | pendiente | 5hr | Sprint 2 | Alta | Jesús Oliverio Rubio González | Registrar equipos en activos
9 | Visualización de activos | pendiente | 2hr | Sprint 2 | Media | Jesús Oliverio Rubio González | Visualización de los equipos
10 | Edición de activos | pendiente | 3hr | Sprint 2 | Alta | Oscar Osiel Rivera Contreras | Asignar equipos para editarlos
11 | Registro de asignación de equipos | pendiente | 5hr | Sprint 3 | Alta | Oscar Osiel Rivera Contreras | Registrar la visualización de equipos
12 | Visualización de asignación de equipos | pendiente | 2hr | Sprint 3 | Media | Oscar Osiel Rivera Contreras | Visualización de los equipos
13 | Edición de asignación de equipos | pendiente | 3hr | Sprint 3 | Alta | Roberto Noé Zárate Cordero | Edición equipos para editarlos
14 | Traductor | pendiente | 1hr | Sprint 3 | Baja | José Federico Guardado Rodríguez | Que traduzca
15 | Carta de responsabilidad | pendiente | 2hr | Sprint 3 | Baja | Saúl Mauricio Rodríguez Vaquera | Crata de responsabilidad para firmar
16 | Sección de la carta de responsabilidad | pendiente | 4hr | Sprint 4 | Media | Roberto Noé Zárate Cordero | Aparezca la sección para leer terminos y condiones.
17 | Vista principal | pendiente | 6hr | Sprint 4 | Alta | Oscar Osiel Rivera Contreras | Inicio de la página
18 | Acceso rapido | pendiente | 8hr | Sprint 4 | Media | Saúl Mauricio Rodríguez Vaquera | Inicio de la página despues de iniciar sesión
19 | Cambio clave del usuario | pendiente | 3hr | Sprint 4 | Alta | Saúl Mauricio Rodríguez Vaquera | Correo, contraseña
20 | Asignación recientes del acceso rapido | pendiente | 4hr | Sprint 4 | Baja | Saúl Mauricio Rodríguez Vaquera | Que se visualizen los usuarios y equipos asignados.
Note on A1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F1: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia